Утверждаю И.о.заведующего МБДОУ детского сада №1 р.п.Хор ________________ О.В.Вергун ________________ 2014г.

План внедрения (дорожная карта)

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ Детский сад №1

на 2013 – 2015 годы

1.Пояснительная записка

1.1 Дошкольное учреждение реализует комплексную программу

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.К омаровой, М.А.Васильевой;

парциальные программы: «Программа математического развития детей дошкольного возраста в системе «Детский сад-2100» » (Л.Г.Петерсон);

программа «Юный эколог» (Автор: С.Н.Николаева),

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авторы: Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева);

программа «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» (О.Л.Князева, М.Д.Маханева);

программа «Ладушки» И. Каплунова.

1.2  В МБДОУ №1 необходимо создать условия для организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

1.3  Решить задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ Детский сад №1.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ Детский сад №1.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

2. Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

3. Перечень  мероприятий по основным направлениям деятельности.

№; Наименование мероприятия; Ответственные; Срок реализации. 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.. 1. Нормативное обеспечение. 1.; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; Сентябрь. 2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 3.; Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.; Заведующий; +. 4.; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; В течение года; В течение года; В течение года. 5.; Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; 1 квартал. 6.; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.; Старший воспитатель; +; +. 7.; Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий; +; +. 8.; Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий; +. 9.; Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.; Творческая группа; +. 2. Организационное обеспечение. 1.; Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; Сентябрь. 2.; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.; Старший воспитатель; +; +; +. 3.; Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; +; +. 4.; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 5.; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС .; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления нормативно-правовых документов. +; +; +. 6.; Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.; Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа; не менее 2; не менее 3; не менее 3. 7.; Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».; Старший воспитатель Рабочая группа; 2 полугодие; В течение года; В течение года. 8.; Участие педагогов в районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».; Старший воспитатель; +; +; +. 9.; Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.; Старший воспитатель; +; +; +. 10.; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.; Старший воспитатель; +; +; +. 3. Кадровое обеспечение. 1.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; Октябрь. 2.; Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».; Заведующий Старший воспитатель; +; +; +. 3.; Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.; Старший воспитатель; +; +; +. 4.; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.; Старший воспитатель; Ноябрь-декабрь; Январь. 5.; Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО,; Старший воспитатель; +. 6.; Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу.; Заведующий Старший воспитатель; +. 4. Научно-методическое обеспечение. 1.; Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).; Заведующий Старший воспитатель; Август. 2.; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).; Старший воспитатель; +. 3.; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; Старший воспитатель Рабочая группа; +; +; +. 4.; Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»; Старший воспитатель; +. 5.; Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.; Старший воспитатель; +; +; +. 6.; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях.; Старший воспитатель Рабочая группа; +; +; +. 7.; Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.; Старший воспитатель; +; +. 8.; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Старший воспитатель; +; +. 9.; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Руководитель рабочей группы; Май; Май. 5. Информационное обеспечение. 1.; Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования; заведующий; В течение года; В течение года; В течение года. 2.; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Старший воспитатель Педагоги ДОУ; +; +; +. 3.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.; Рабочая группа; Май-сентябрь; Май-сентябрь; Май-сентябрь. 6. Финансово-экономическое обеспечение. 1.; Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.; Заведующий; +. 2.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.; Заведующий; +; +; +. 3.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Заведующий; +; +. 7. Материально-техническое обеспечение. 1.; Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; +. 2.; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Старший воспитатель; +. 3.; Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; +; +. 4.; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.; Заведующий; +; +.